**Ziele dokumentieren**

*Zielekatalog*

| Zielart | Nr. | Ziel (Kurzbegriff) | Beschreibung | Messkriterium/ Datum | Kategorisierung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeit | Z1 | Kursdauer | Die Praxis umfasst 6 Wochen. | Buchungsbestätigung Raum bis 20.04.2021 |  |
| Z2 | Kursstart | Kurs startet anschließend an den bestehenden PM Kurs | 07.05.2021 |  |
| Z3 | Teilnehmer | Anmeldungen der Teilnehmer (15) | Mind. 15 Buchungsbestätigungen Anmeldeschluss 31.03.2021 |  |
| Z4 | Anmeldungsbeginn | Eingang Anmeldebestätigungen | ab 01.01.2021 |  |
| Z5 | Genehmigung des Kurses | Für Programm und Rahmenbedingungen die Freigabe einholen | Bestätigung Vertrag am 31.10.2020 |  |
| Z6 | Projektdauer | Projektbeginn nächster Monat/ Projektende ist der Beginn des Kurses | 01.03.2020-7.05.2021 |  |
| Leistung | Z7 | 2 Lehrkräfte | 1 Lehrkraft aus der privaten Wirtschaft und 1 Lehrkraft aus dem öffentlichen Sektor | Schriftliche Zusage der Lehrkräfte bis 31.07.2020 |  |
| Z8 | Praxisbezug | Praxisbezug ist gegeben durch Fallbeispiele und Simulationen | Rahmenplan ist mit Dozenten abgesprochen bis 15.09.2020 |  |
| Z9 | Lehrangebot aus dem öffentlicher Sektor | Experte aus dem Ministerium/ politische Stiftung kommt z.B. | Schriftl. Bestätigung der externen Lehrkraft |  |
| Z10 | Lehrangebot aus der Privaten Wirtschaft | Experte aus der Automobilindustrie (Mercedes) z.B. | Schriftl. Bestätigung der externen Lehrkraft |  |
| Z11 | Fördergeldantrag | Der Förderantrag wird gestellt. | Zusage bis zum 30.06.2020. |  |
| Z12 | Werbemaßnahmen für den Kurs | Kooperationspartner (GPM, BTA, Jobcenter) übernehmen die Werbung online. | Vertragsabschluss 01.11.2020 |  |
| Kosten | Z13 | Personalkosten | PM-Team Kosten belaufen sich auf die Bearbeitungsdauer des Projekts. | 30.000 Euro von BTA gedeckt durch Teilnehmergebühr |  |
| Z14 | Kooperationspartner | Werbung ist outgessourced. |  |  |
| Z15 | Lehrkraft-Akquise | Lehrkräfte aus privatem und öffentlichem Sektor sind recherchiert. | 15.000 für 2 Lehrkräfte |  |
| Z16 | Förderantragstellung | Antrag wird erstellt und eingereicht | Einreichen bis 15.04.2020 |  |
| Z17 |  |  |  |  |
| Soziale Ziele | Z18 | Sprachausrichtung | Das Lehrangebot ist auf Deutsch und Englisch. | Sprachauswahl auf Anmeldeform |  |
| Z19 | Nächste Qualifikation nach D-Level | Fachkenntnisse erlangt durch exemplarische Lehrkräfte | GPM Bestätigung zur Leistungsqualität |  |
| Z20 |  |  |  |  |
| Nicht-Ziel | Z21 | Tech. & Räuml. Ausstattung | Komplette Ausstattung wird gestellt durch BTA |  |  |
| Z22 | Eigenständige Werbung |  |  |  |